## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Низька зацікавленість команди у виконанні завдання | Недостатня робоча сила щоб виконати завдання в терміни | 1 | 2.5 | 2.5 | Мотивація усіх членів команди | Консультації з викладачем, спілкування в команді | Частина команди не виходить на зв'язок або не виконує своїх обов'язків | Ладіков М.Ю.
2 | Брак досвіду у команди | Вірогідність неправильної оцінки термінів, великої кількості помилок у фінальному продукті, або залучення додаткової допомоги | 0.75 | 3 | 2.25 | Дотримання вказівок від викладача, побудова грамотної взаємодії в команді | Звернення за допомогою до викладачів | Проблеми під час розробки | Ладіков М.Ю.
3 | Невідповідність можливостей технології GPS і очікувань замовника | Замовник буде не задоволений результатом | 0.7 | 2 | 1.4 | Гарно спланувати ключові точки маршруту, додати QR-мітки з геопозицією на них | Попросити волонтерів що допомагають на заході провести гостей, які мають проблеми з використанням застосунку | Збої в роботі програми | Ладіков М.Ю.
4 | Відсутність розуміння програми у волонтерів | Якщо у гостей будуть питання щодо використання застоснку, волонтери не зможуть допомогти | 0.35 | 1.5 | 0.525 | Ознайомлення усіх волонтерів з інтерфейсом завчасно | Провести гостя до аудиторії без використання застосунку | Гость загубився, не розуміє як скористатися застосунком | Кабановський І.В.
5 | Затримки в реалізації проекту | Незадоволеність замовника, погані оцінки за практику | 0.3 | 1.5 | 0.45 | Чіткий розподіл ролей і задач, створення календарного плану | Перерозподіл задач у випадку проблем, взаємодопомога | Просрочка здачі завдань | Кабановський І.В.
6 | Неправильне визначення аудиторії або локації | Користувачі можуть потрапити в неправильне місце або витратити зайвий час на пошук | 0.1 | 1 | 0.1 | Використання чіткої нумерації аудиторій, тестування навігації перед запуском | Швидке виправлення карти та маршрутів, рекомендації альтернативних шляхів | Користувачі масово повідомляють про плутанину в локаціях | Галунько Б.В.
7 | Несподівана зміна локації спеціальності | Програма не буде відповідати поставленим задачам | 0.1 | 1 | 0.1 | Обговорення локації з викладачами передчасно | Адаптація програми до новиї координат | Повідомлення про зміну локації | Калінічук С.Є.
8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0
Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Антонов С.І.
Гапонов Н.О
Дольнік Д.О.
Ігнатишин С.Л.
Кабановський І.В.
Калінічук С.Є.
Ладіков М.Ю.
Галунько Б.В.